## Hoja1
Código |  | Tarea | Fecha inicio | Fecha fin | Tiempo Hrs. | Descripción
TASK-0000 | TASK-0001 | Recursos | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 1 | Creación del repositorio configurar accesos en Github para TFG
| TASK-0002 | Recursos | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2 | Instalación de Xampp, Sourcetree, cuentas de gestión del proyecto (Asana)
TASK-1000 | TASK-1001 | Análisis | 2023-04-03 | 2023-04-05 | 4 | Análisis del modelo de datos a implementar
| TASK-1002 | Análisis | 2023-04-03 | 2023-04-05 | 2 | Análisis de la estructura de proyecto en php MVC, configuraciones etc.
TASK-2000 | TASK-2001 | Configuración | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 1 | config.php
TASK-3000 | TASK-30001 | Desarrollo | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2 | Creación de la base de datos en Mysql
| TASK-30002 | Desarrollo | 2023-04-07 | 2023-04-09 | 1 | Conectividad entre PHP y Mysql
| TASK-30003 | Desarrollo | 2023-04-07 | 2023-04-09 | 2 | Desarrollo de Session PHP
| TASK-30004 | Desarrollo | 2023-04-10 | 2023-04-12 | 16 | Desarrollo MVC, Controlador, modelo (funciones en controlador y bbdd, Script etc)
| TASK-30005 | Desarrollo | 2023-04-10 | 2023-04-13 | 10 | Desarrollo MVC, vistas, formularios.
| TASK-30006 | Desarrollo | 2023-04-10 | 2023-04-19 | 6 | Desarrollo MVC, estilos
| TASK-30007 | Desarrollo | 2023-05-04 | 2023-05-06 | 6 | Validaciones de formulario
| TASK-30008 | Desarrollo | 2023-05-04 | 2023-05-06 | 1 | MD5 para password’s
TASK-4000 | TASK-4001 | Test | 2023-04-13 | 2023-05-06 | 6 | Test funcionales en la app
TASK-5000 | TASK-5001 | Resolución incidencias | 2023-04-10 | 2023-04-12 | 3 | Incidencia en rutas dentro de la navegación, se pierden links a estilos e imagenes, se implementa solución en config.php
TASK-6000 | TASK-60001 | Mejoras |  |  | 4
TASK-7000 | TASK-70001 | Memoria