## Cuadro de Gantt todas las tarea
Código grupo | Código funcional | Codigo tarea | Tipo Recusro | Fecha inicio | Fecha fin | Tiempo Hrs. | Tiempo Hrs. Computables | Descripción
R-0000 | [7 empty] | Disposición de recursos
| F-0001 |  | Recursos | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 1 |  | Repositorio
|  | T-1001-1 |  |  |  |  | 0 | Creación del repositorio configurar accesos en Github para TFG HRS. NO COMPUTABLES
| F-0002 |  | Recursos | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2 |  | Recursos necesarios para el desarrollo
|  | T-0002-1 |  |  |  |  | 0 | Instalación de Xampp, Sourcetree, cuentas de gestión del proyecto (Asana) HRS. NO COMPUTABLES
R-1000 | [7 empty] | Analisis
| F-1001 |  | Análisis | 2023-03-31 | 2023-04-01 | 4 |  | Análisis del modelo de datos a implementar
|  | T-1001-1 |  |  |  |  | 0 | Análisis de técnoogía de base de datos, MySQL , Postgres, Oracle etc HRS. NO COMPUTABLES
| F-1002 |  | Análisis | 2023-03-31 | 2023-04-01 | 1 |  | Análisis de la estructura de proyecto en php MVC.
|  | T-1002-1 |  |  |  |  | 0 | Análisis de creación de proyectos MVC en PHP
| F-1003 |  | Formación | 2023-03-31 | 2023-04-01 | 6 |  | Formación en la tecnológia PHP así como su patron MVC
|  | T-1003-1 |  |  |  |  | 0 | Formación php https://youtu.be/ExAs5ySWqGg HRS. NO COMPUTABLES
R-2000 | [7 empty] | Configuraciones iniciales
| F-2001 |  | Configuración | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 0.5 |  | Configuración del proyecto, variables, define etc.
|  | T-2001-1 |  |  |  |  | 0.5 | Configuración inicial en config.php
R-3000 | [7 empty] | Creat base de datos
| F-3001 |  | Desarrollo | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 4 |  | Creación de la base de datos en MySQL
|  | T-3001-1 |  |  |  |  | 1 | Definición de Script de creación de base de datos
|  | T-3001-2 |  |  |  |  | 1 | Mock de datos para probar la aplicación
F-3002
|  | T-3002-1 |  |  |  |  | 1 | Crear base de datos por consola de adminsitración en MySQL
F-3003
|  | T-3003-1 |  |  |  |  | 1 | Comprobar en php conecctión con base de datos conexion.php PDO
R-4000 | [7 empty] | Vistas de login, páginas priipales de bienvenida, header y footer
| F-4001 |  | Desarrollo | 2023-04-01 | 2023-04-06 | 4.5 |  | Desarrollo MVC, vistas, formularios.
|  | T-4001-1 |  |  |  |  | 2 | login.php vista y formulario para realizar de login en la app
|  | T-4001-2 |  |  |  |  | 1 | bienvenida_admin.php vista principal de administradores
|  | T-4001-3 |  |  |  |  | 0.5 | bienvenida.php vista principal de los clientes registrados
|  | T-4001-4 |  |  |  |  | 1 | Desarrollo de Header y Footer apliacables a toda la app
R-5000 | [7 empty] | Desarrollo de Session PHP
|  |  | Desarrollo | 2023-04-01 | 2023-04-06 | 2 |  | Desarrollar inicio de Session para los usuarios
F-5001
|  | T-5001-1 |  |  |  |  | 2 | Desarrollo de Session session.php
R-6000 | [7 empty] | Desarrollo MVC, Controlador, Modelo
| F-6001 |  | Desarrollo | 2023-04-01 | 2023-04-06 | 6 |  | funciones en controlador y modelo
|  | T-6001-1 |  |  |  |  | 1.5 | login
|  | T-6001-2 |  |  |  |  | 1.5 | alta clientes
|  | T-6001-3 |  |  |  |  | 2 | Desarrollo de la clase Modelo y CRUD en modelo.php
|  | T-6001-4 |  |  |  |  | 1 | Desarrollo de index.php resolución de llamadas GET o POST hacia el controlador
R-7000 | [7 empty] | Estilos CSS
| F-7001 |  | Desarrollo | 2023-04-01 | 2023-04-06 | 3 |  | definir estilos a las vistas
|  | T-7001-1 |  |  |  |  | 3 | Estilos de la aplicación, todo realizado con CSS, desarrollo parcial
R-8000 | [7 empty] | Insertar nuevas tranzsacciones en base de datos, obtener listados de las mismas
| F-8001 |  | Desarrollo | 2023-04-06 | 2023-04-09 | 3 |  | Insertar datos y listar datos desde la base de datos
|  | T-8001-1 |  |  |  |  | 1 | Controlador nueva transaciion insertar datos
|  | T-8001-2 |  |  |  |  | 1 | Controlador mostrar listas desde base de datos
|  | T-8001-3 |  |  |  |  | 1 | Mostrar reservas admin Ampliación funciones Modelo y CRUD
R-9000 |  |  | Desarrollo | 2023-04-06 | 2023-04-09 | 7.5 |  | Desarrollo MVC, vistas, formularios.
| F-9001 | [6 empty] | Desarrollo de vistas crear menu, crear reserva, vistas para recibir listas de datos, vistas de actulizar datos | Desarrollo de vistas funcionales
|  | T-9001-1 |  |  |  |  | 2 | crear_menu.php vista y formulario de los administradores
|  | T-9001-2 |  |  |  |  | 0.5 | crear_reserva.php vista y formulario de los clients de la app
|  | T-9001-3 |  |  |  |  | 1.5 | mostrar_reservas_admin.php vsta de administradores de la app
|  | T-9001-4 |  |  |  |  | 0.5 | mostrar_reservas.php vista de usuarios o cliente de la app
|  | T-9001-5 |  |  |  |  | 0.5 | mostrar_menu.php vista de los administradores de la app
|  | T-9001-6 |  |  |  |  | 2 | actualizar_menu.php vista y formulario de los administradores de la app
|  | T-9001-7 |  |  |  |  | 0.5 | actualizar_reserva.php vistay formulario de los usuarios o clientes de la app
R-10000 | [7 empty] | Desarrollo MVC, Controlador, modelo (funciones en controlador y modelo)
| F-10001 |  | Desarrollo | 2023-04-09 | 2023-04-12 | 2 |  | Navegación entre paginas
|  | T-10001-1 |  |  |  |  | 2 | Ampliación funciones en controlador.php redirección a registro y login, modificaciones en paramerrización de llamadas a bbdd
R-11000 | [7 empty] | Registrar usuarios y
| F-11001 |  | Desarrollo | 2023-04-09 | 2023-04-12 | 5.5 |  | Desarrollo de vista de registro
|  | T-11001-1 |  |  |  |  | 1.5 | registro.php vista y formulario de registro de clientes en la app
|  | T-11001-2 |  |  |  |  | 2 | Modificaciones en vistas, actualizar_menu.php bienvenida_admin.php, mostrar_menu, mostrar_reservas_admin.php
R-12000 | [7 empty] | Ampliación estilos
| R-12001 |  | Desarrollo | 2023-04-09 | 2023-04-12 | 2 |  | Ampliar estilos a las nuevas vistas
|  | T-12001-1 |  |  |  |  | 2 | Estilos de la aplicación, todo realizado con CSS, desarrollo parcial
R-13000 | [7 empty] | Resolución Incidencias detectadas en pruebas
| R-13/001 |  | Resolución incidencias | 2023-04-10 | 2023-04-12 | 3 |  | Resolución Incidenciasde rutas
|  | T-13001-1 |  |  |  |  | 0 | Solventar en código fallos en rutas dentro de la navegación, se pierden links a estilos e imagenes, se implementa solución en config.php HRS. NO COMPUTABLES
R-14000 | [7 empty] | Incluir menú de cierre de sesiónm
| F-14000 |  | Desarrollo | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 6.5 |  | Incluir en las vistas opción de menú cierre de sesión
|  | T-14001-1 |  |  |  |  | 1.5 | Modificaciones de funciones en modelo.php, perfil usuarios
|  | T-14001-2 |  |  |  |  | 5 | Menu opciones en vistas, actualizar_menu.php, actualizar_reserva.php, bienvenida.php, bienvenida-admin.php, crear_reserva.php, mostrar_menu.php, mostrar_reservas.php, mostrar_reservas_admin.php
R-15000 | [7 empty] | Link de navegación a cierres de sesión
| F-15001 |  | Desarrollo | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 3.5 |  | Incluir nuevos links a despedida sessión destroy
|  | T-15001-1 |  |  |  |  | 1.5 | Modificaciones en registro.php login.php vista y formulario
|  | T-15001-2 |  |  |  |  | 1.5 | logout.php vista para cerrar sesión para todos los usuarios de la app
|  | T-15001-3 |  |  |  |  | 0.5 | despedida.php vista de despedida de la app, hace sesión destroy para todos los usuarios de la app
R-16000 | [7 empty] | Mostrar reservas a usuarios
| F-16001 |  | Desarrollo | 2023-04-14 | 2023-04-19 | 2 |  | Modificar, Controlador y Modelo (parametrización y query)
|  | T-16001-1 |  |  |  |  | 2 | Parametrizar llamadas a base de datos query join
R-17000 | [7 empty] | Incluir banner e iconos a la app e incluir menu de cierre de sesión
| F-17001 |  | Desarrollo | 2023-04-14 | 2023-04-19 | 6 |  | Incluir banner e iconos, ver menu cierre sesión
|  | T-17001-1 |  |  |  |  | 2 | Crear banner e incluirlos en toda la app
|  | T-17001-2 |  |  |  |  | 3 | Modificaciones opciones de menú
|  | T-17001-3 |  |  |  |  | 1 | Incluir iconos en la aplicación
R-18000 | [7 empty] | Validaciones de formularios
| F-18001 |  | Desarrollo | 2023-04-19 | 2023-05-06 | 4 |  | Desplegar utils.php encargado de las validaciones
|  | T-18001-1 |  |  |  |  | 4 | Validaciones, texto, email, dni, password Encriptación md5
R-19000 | [7 empty] | Modificar estilos necesarios
| F-19001 |  | Desarrollo | 2023-04-19 | 2023-05-06 | 0.5 |  | modificación de estilos
|  | T-19001-1 |  |  |  |  | 0.5 | Estilos de la aplicación, realizado con CSS, desarrollo parcial
R-20000 | [7 empty] | Resolución de incidencias
| F-20001 |  | Resolución incidencias | 2023-04-10 | 2023-04-12 | 3 |  | Incidencias detectadas en pruebas
|  | T-20001-1 |  |  |  |  | 0 | Solventar en código fallos en rutas dentro de la navegación, se pierden links a estilos e imagenes, se implementa solución en config.phpc HRS. NO COMPUTABLES
R-21000 | [7 empty] | Mejoras
| F-21001 |  | Mejoras | 2023-05-04 | 2023-05-06 | 4 |  | Estilos, vistas, distribución de componentes
|  | T-21001-1 |  |  |  |  | 0 | Mejoras y modificaciones en funcionalidades ya realizadas, links, clases css, ordenamiento de cdigo etc.
R-22000 | [7 empty] | Realización de Diagrama de Gantt
| F-22001 |  | Diagrama de Gantt | 2023-05-04 | 2023-05-15 | 5 |  | Diagrama de Gantt
|  | T-22000-1 |  |  |  |  | 0 | Ingesta de datos en Excel para realización de diagrama de Gantt HRS. NO COMPUTABLES
R-23000 | [7 empty] | Memoria
| F-23001 |  | Memoria | 2023-05-04 | 2023-05-15 | 12 |  | Realización de memoria de tfg
|  | T-23001-1 |  |  |  |  | 12 | Documentación, diagramas, esquemas e imágenes.
[5 empty] | Total esfuerzo | 103.5 | 72.5 | Hrs. Computables

## Cuadro de Gantt computables
Código grupo | Código funcional | Codigo tarea | Tipo R | Fecha inicio | Fecha fin | Tiempo Hrs. | Dias total | Tiempo Hrs. Computables | Descripción |  | tarea en diagrama
R-2000 | [8 empty] | Configuraciones iniciales de PHP
| F-2001 |  | Configuración | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 0.5 |  |  | Configuración del proyecto, variables, define etc.
|  | T-2001-1 |  | 2023-04-01 | 2023-04-02 |  | 2 | 0.5 | Configuración inicial en config.php |  | R-2000-F-2001-T-2001-1 Configuración inicial en config.php
R-3000 | [6 empty] | 1 |  | Crear base de datos MySql
| F-3001 |  | Desarrollo | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 4 | 2 |  | Creación de la base de datos en Mysql
|  | T-3001-1 |  | 2023-04-01 | 2023-04-02 |  | 2 | 1 | Definición de Script de creación de base de datos |  | R-3000-F-3001-T-3001-1 Definición de Script de creación de base de datos
|  | T-3001-2 |  | 2023-04-01 | 2023-04-02 |  | 2 | 1 | Mock de datos para probar la aplicación |  | R-3000-F-3001-T-3001-2 Mock de datos para probar la aplicación
|  | T-3001-3 |  | 2023-04-01 | 2023-04-02 |  | 2 | 1 | Crear base de datos por script en MySql |  | R-3000-F-3001-T-3001-3 Crear base de datos por script en MySql
|  | T-3001-4 |  | 2023-04-01 | 2023-04-02 |  | 2 | 1 | Comprobar en php conecctión con base de datos conexion.php PDO |  | R-3000-F-3001-T-3001-4 Comprobar en php conecctión con base de datos conexion.php PDO
R-4000 | [6 empty] | 1 |  | Vistas de login, páginas principales de bienvenida, header y footer
| F-4001 |  | Desarrollo | 2023-04-01 | 2023-04-06 | 4.5 | 6 |  | Desarrollo MVC, vistas, formularios.
|  | T-4001-1 |  | 2023-04-01 | 2023-04-06 |  | 6 | 2 | login.php vista y formulario para realizar de login en la app |  | R-4000-F-4001-T-4001-1 login.php vista y formulario para realizar de login en la app
|  | T-4001-2 |  | 2023-04-01 | 2023-04-06 |  | 6 | 1 | bienvenida_admin.php vista principal de administradores |  | R-4000-F-4001-T-4001-2 bienvenida_admin.php vista principal de administradores
|  | T-4001-3 |  | 2023-04-01 | 2023-04-06 |  | 6 | 0.5 | bienvenida.php vista principal de los clientes registrados |  | R-4000-F-4001-T-4001-3 bienvenida.php vista principal de los clientes registrados
|  | T-4001-4 |  | 2023-04-01 | 2023-04-06 |  | 6 | 1 | Desarrollo de Header y Footer aplicables a toda la app |  | R-4000-F-4001-T-4001-4 Desarrollo de Header y Footer aplicables a toda la app
R-5000 | [6 empty] | 1 |  | Desarrollo de Session PHP
| F-5001 |  | Desarrollo | 2023-04-01 | 2023-04-06 | 2 | 6 |  | Desarrollar inicio de Session para los usuarios
|  | T-5001-1 |  | 2023-04-01 | 2023-04-06 |  | 6 | 2 | Desarrollo de Session session.php |  | R-5000-F-5001-T-5001-1 Desarrollo de Session session.php
R-6000 | [6 empty] | 1 |  | Login y Registro MVC
| F-6001 |  | Desarrollo | 2023-04-01 | 2023-04-06 | 6 | 6 |  | Funciones en controlador y modelo
|  | T-6001-1 |  | 2023-04-01 | 2023-04-06 |  | 6 | 1.5 | Realizar login |  | R-6000-F-6001-T-6001-1 Realizar login
|  | T-6001-2 |  | 2023-04-01 | 2023-04-06 |  | 6 | 1.5 | Alta nuevos clientes |  | R-6000-F-6001-T-6001-2 Alta nuevos clientes
|  | T-6001-3 |  | 2023-04-01 | 2023-04-06 |  | 6 | 2 | Desarrollo de la clase Controlador y Modelo CRUD |  | R-6000-F-6001-T-6001-3 Desarrollo de la clase Controlador y Modelo CRUD
|  | T-6001-4 |  | 2023-04-01 | 2023-04-06 |  | 6 | 1 | Desarrollo de index.php llamadas GET o POST |  | R-6000-F-6001-T-6001-4 Desarrollo de index.php llamadas GET o POST
R-7000 | [6 empty] | 1 |  | Estilos CSS
| F-7001 |  | Desarrollo | 2023-04-01 | 2023-04-06 | 3 | 6 |  | Desarrollar estilos globales
|  | T-7001-1 |  | 2023-04-01 | 2023-04-06 |  | 6 | 3 | Estilos de la aplicación CSS, desarrollo parcial |  | R-7000-F-7001-T-7001-1 Estilos de la aplicación CSS, desarrollo parcial
R-8000 | [6 empty] | 1 |  | Insertar nuevas transaccione, obtener listados de las mismas
| F-8001 |  | Desarrollo | 2023-04-06 | 2023-04-09 | 3 | 4 |  | Insertar datos y listar datos desde la base de datos
|  | T-8001-1 |  | 2023-04-06 | 2023-04-09 |  | 4 | 1 | Controlador nueva transacción insertar datos |  | R-8000-F-8001-T-8001-1 Controlador nueva transacción insertar datos
|  | T-8001-2 |  | 2023-04-06 | 2023-04-09 |  | 4 | 1 | Controlador mostrar listas desde base de datos |  | R-8000-F-8001-T-8001-2 Controlador mostrar listas desde base de datos
|  | T-8001-3 |  | 2023-04-06 | 2023-04-09 |  | 4 | 1 | Mostrar reservas admin, funciones Modelo y CRUD |  | R-8000-F-8001-T-8001-3 Mostrar reservas admin, funciones Modelo y CRUD
R-9000 | [6 empty] | 1 |  | Incorporar nuevas vistas funcionales
| F-9001 |  | Desarrollo | 2023-04-06 | 2023-04-09 | 7.5 | 4 |  | Crear menu, crear reserva vistas de actualización de datos | Desarrollo de vistas funcionales
|  | T-9001-1 |  | 2023-04-06 | 2023-04-09 |  | 4 | 2 | crear_menu.php vista y formulario de los administradores |  | R-9000-F-9001-T-9001-1 crear_menu.php vista y formulario de los administradores
|  | T-9001-2 |  | 2023-04-06 | 2023-04-09 |  | 4 | 0.5 | crear_reserva.php vista y formulario |  | R-9000-F-9001-T-9001-2 crear_reserva.php vista y formulario
|  | T-9001-3 |  | 2023-04-06 | 2023-04-09 |  | 4 | 1.5 | mostrar_reservas_admin.php vista para administradores |  | R-9000-F-9001-T-9001-3 mostrar_reservas_admin.php vista para administradores
|  | T-9001-4 |  | 2023-04-06 | 2023-04-09 |  | 4 | 0.5 | mostrar_reservas.php vista de usuarios o cliente de la app |  | R-9000-F-9001-T-9001-4 mostrar_reservas.php vista de usuarios o cliente de la app
|  | T-9001-5 |  | 2023-04-06 | 2023-04-09 |  | 4 | 0.5 | mostrar_menu.php vista de los administradores de la app |  | R-9000-F-9001-T-9001-5 mostrar_menu.php vista de los administradores de la app
|  | T-9001-6 |  | 2023-04-06 | 2023-04-09 |  | 4 | 2 | actualizar_menu.php vista y formulario |  | R-9000-F-9001-T-9001-6 actualizar_menu.php vista y formulario
|  | T-9001-7 |  | 2023-04-06 | 2023-04-09 |  | 4 | 0.5 | actualizar_reserva.php vista y formulario |  | R-9000-F-9001-T-9001-7 actualizar_reserva.php vista y formulario
R-10000 | [6 empty] | 1 |  | Navegación (funciones en controlador y modelo)
| F-10001 |  | Desarrollo | 2023-04-09 | 2023-04-12 | 2 | 4 |  | Navegación entre paginas
|  | T-10001-1 |  | 2023-04-09 | 2023-04-12 |  | 4 | 2 | Redirección entre páginas devueltas por controlador |  | R-10000-F-10001-T-10001-1 Redirección entre páginas devueltas por controlador
R-11000 | [6 empty] | 1 |  | Registrar usuarios vista y formulario
| F-11001 |  | Desarrollo | 2023-04-09 | 2023-04-12 | 5.5 | 4 |  | Desarrollo de vista de registro
|  | T-11001-1 |  | 2023-04-09 | 2023-04-12 |  | 4 | 1.5 | registro.php vista y formulario de registro de clientes |  | R-11000-F-11001-T-11001-1 registro.php vista y formulario de registro de clientes
|  | T-11001-2 |  | 2023-04-09 | 2023-04-12 |  | 4 | 2 | Guardar y recuperar datos de registro |  | R-11000-F-11001-T-11001-2 Guardar y recuperar datos de registro
R-12000 | [6 empty] | 1 |  | Ampliación estilos
| R-12001 |  | Desarrollo | 2023-04-09 | 2023-04-12 | 2 | 4 |  | Ampliar estilos a las nuevas vistas
|  | T-12001-1 |  | 2023-04-09 | 2023-04-12 |  | 4 | 2 | Estilos de la aplicación, todo realizado con CSS, desarrollo parcial |  | R-12000-R-12001-T-12001-1 Estilos de la aplicación, todo realizado con CSS, desarrollo parcial
R-14000 | [6 empty] | 1 |  | Incluir menú de cierre de sesión
| F-14000 |  | Desarrollo | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 6.5 | 2 |  | Incluir en las vistas opción de menú cierre de sesión
|  | T-14001-1 |  | 2023-04-12 | 2023-04-13 |  | 2 | 1.5 | Modificaciones de funciones en modelo.php, perfil usuarios |  | R-14000-F-14000-T-14001-1 Modificaciones de funciones en modelo.php, perfil usuarios
|  | T-14001-2 |  | 2023-04-12 | 2023-04-13 |  | 2 | 5 | Incluir opciones en vistas de la app |  | R-14000-F-14000-T-14001-2 Incluir opciones en vistas de la app
R-15000 | [6 empty] | 1 |  | Link de navegación a cierres de sesión
| F-15001 |  | Desarrollo | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 3.5 | 2 |  | Incluir nuevos links a despedida sessión destroy
|  | T-15001-1 |  | 2023-04-13 | 2023-04-14 |  | 2 | 1.5 | Modificaciones en registro.php login.php vista y formulario |  | R-15000-F-15001-T-15001-1 Modificaciones en registro.php login.php vista y formulario
|  | T-15001-2 |  | 2023-04-13 | 2023-04-14 |  | 2 | 1.5 | logout.php vista para cerrar sesión para todos los usuarios |  | R-15000-F-15001-T-15001-2 logout.php vista para cerrar sesión para todos los usuarios
|  | T-15001-3 |  | 2023-04-13 | 2023-04-14 |  | 2 | 0.5 | despedida.php, sesión destroy para todos los usuarios |  | R-15000-F-15001-T-15001-3 despedida.php, sesión destroy para todos los usuarios
R-16000 | [6 empty] | 1 |  | Mostrar reservas a usuarios
| F-16001 |  | Desarrollo | 2023-04-14 | 2023-04-19 | 2 | 6 |  | Modificar, Controlador y Modelo (parametrización y query)
|  | T-16001-1 |  | 2023-04-14 | 2023-04-19 |  | 6 | 2 | Parametrizar llamadas a base de datos query join |  | R-16000-F-16001-T-16001-1 Parametrizar llamadas a base de datos query join
R-17000 | [6 empty] | 1 |  | Incluir banner e iconos a la app e incluir menu de cierre de sesión
| F-17001 |  | Desarrollo | 2023-04-14 | 2023-04-19 | 6 | 6 |  | Incluir banner e iconos, ver menu cierre sesión
|  | T-17001-1 |  | 2023-04-14 | 2023-04-19 |  | 6 | 2 | Crear banner e incluirlos en toda la app |  | R-17000-F-17001-T-17001-1 Crear banner e incluirlos en toda la app
|  | T-17001-2 |  | 2023-04-14 | 2023-04-19 |  | 6 | 3 | Modificaciones opciones de menú |  | R-17000-F-17001-T-17001-2 Modificaciones opciones de menú
|  | T-17001-3 |  | 2023-04-14 | 2023-04-19 |  | 6 | 1 | Incluir iconos en la aplicación |  | R-17000-F-17001-T-17001-3 Incluir iconos en la aplicación
R-18000 | [6 empty] | 1 |  | Validaciones de formularios
| F-18001 |  | Desarrollo | 2023-04-19 | 2023-05-06 | 4 | 18 |  | Desplegar utils.php encargado de las validaciones
|  | T-18001-1 |  | 2023-04-19 | 2023-05-06 |  | 18 | 4 | Validaciones, texto, email, dni, password Encriptación md5 |  | R-18000-F-18001-T-18001-1 Validaciones, texto, email, dni, password Encriptación md5
R-19000 | [6 empty] | 1 |  | Ampliación estilos
| F-19001 |  | Desarrollo | 2023-04-19 | 2023-05-06 | 0.5 | 18 |  | Incluir nuevos estilos, desarrollo parcial
|  | T-19001-1 |  | 2023-04-19 | 2023-05-06 |  | 18 | 0.5 | Estilos de la aplicación CSS |  | R-19000-F-19001-T-19001-1 Estilos de la aplicación CSS
R-23000 | [6 empty] | 1 |  | Memoria
| F-23001 |  | Memoria | 2023-05-04 | 2023-05-15 | 12 | 12 |  | Realización de memoria de tfg
|  | T-23001-1 |  | 2023-05-04 | 2023-05-15 |  | 12 | 12 | Documentación, diagramas, esquemas e imágenes. |  | R-23000-F-23001-T-23001-1 Documentación, diagramas, esquemas e imágenes.
[6 empty] | 74.5 | Total horas: | 72.5 | Hrs. Computables
fecha inicio | 45017
fecha fin | 45061

## Casos de uso
Caso de uso
Registro
Codigo | Descripción
CU-001 | Usuario realiza registro en la app.
Tipo de usuario
Usuario normal o cliente de la app.
Condiciones previas | Condiciones posteriores
No tener cuenta creada en la app. | Se Realiza el registro en la app. Se crea cuenta en la app. Redireción a bienvenida.php
Datos de entrada | Datos de salida
Datos personales formulario registro.php | Se crea un nuevo usuario
Tablas modelo de datos | Clases
usuarios | ModeloController Modelo session.php
Interfaces gráficas / vistas
registro.php bienvenida.php
Caso de uso
Login
Codigo | Descripción
CU-002 | Usuario realiza login en la app.
Tipo de usuario
Usuarios de la app
Condiciones previas | Condiciones posteriores
Tener cuenta creada en la app. | Se Realiza el el en la app.. Redireción a bienvenida.php con el listado de menús disponibles
Datos de entrada | Datos de salida
Datos personales formulario login.php | Datos del usuario que realiza login
Tablas modelo de datos | Clases
usuarios menu | ModeloController Modelo session.php
Interfaces gráficas / vistas
login.php bienvenida.php bienvenida_admin.php
Caso de uso
Ver menú
Código | Descripción
CU-003 | Usuario visualiza lista de menú
Tipo de usuario
Usuario normal o cliente de la app.
Condiciones previas | Condiciones posteriores
Estar logeado en la app. Existir menú creados en la app | Se Realiza la visualización de los menus de la app
Datos de entrada | Datos de salida
N/A | Listado de menús
Tablas modelo de datos | Clases
menu | ModeloController Modelo session.php
Interfaces gráficas / vistas
mostrar_menu.php
Caso de uso
Crear reserva
Código | Descripción
CU-004 | Usuario realiza una nueva reserva en al app.
Tipo de usuario
Usuario normal o cliente de la app.
Condiciones previas | Condiciones posteriores
Estar logeado en la app. Existir menú creados en la app | Se Realiza la reserva de un menú. Redirección a mostrar_menu.php
Datos de entrada | Datos de salida
Datos para crear reserva en formulario en crear_reserva.php | Una nueva reserva del usuario logeado
Tablas modelo de datos | Clases
reservas | ModeloController Modelo
Interfaces gráficas / vistas
crear_reserva.php
Caso de uso
Actualizar reserva
Código | Descripción
CU-005 | Usuario actualiza datos de una reserva en la app.
Tipo de usuario
Usuario normal o cliente de la app.
Condiciones previas | Condiciones posteriores
Estar logeado en la app. Tener reservass creadas. | Se actualiza la reserva de un menú. Redirección a mostrar_reservas.php
Datos de entrada | Datos de salida
Datos para modificar una reserva en formulario en actualizar_reserva.php | Una reserva actualizada del usuario logeado
Tablas modelo de datos | Clases
reservas | ModeloController Modelo session.php
Interfaces gráficas / vistas
actualizar_reserva.php
Caso de uso
Eliminar reserva
Código | Descripción
CU-006 | Usuario elimina una reserva en la app.
Tipo de usuario
Usuario normal o cliente de la app.
Condiciones previas | Condiciones posteriores
Estar logeado en la app. Tener reservas creadas. | Se elimina la reserva de un menú. Redirección a mostrar_reservas.php
Datos de entrada | Datos de salida
La reserva a eliminar | Resto de reservas del usuario logeado
Tablas modelo de datos | Clases
reservas | ModeloController Modelo session.php
Interfaces gráficas / vistas
mostrar_reservas.php
Caso de uso
Cerrar sesión
Código | Descripción
CU-007 | Usuario logeado cierrar sesión en la app.
Tipo de usuario
Ambos tipos de usuarios de la app
Condiciones previas | Condiciones posteriores
Estar logeado en la app. | Se elimina la sesión del usuasrio logeado. Redirección a despedida.phps.php
Datos de entrada | Datos de salida
Usuario logeado en sesión | N/A
Tablas modelo de datos | Clases
N/A | ModeloController Modelo session.php
Interfaces gráficas / vistas
logout.php despedida.php
Caso de uso
Ver menú administrador
Código | Descripción
CU-008 | Visualización del total de menús disponibles en la app para su gestión.
Tipo de usuario
Usuarios administradores de la app
Condiciones previas | Condiciones posteriores
Ser administrador de la app. Estar logeado en la app. Que existan menús creados por el administrador logeado | Se retorna una lista de menús creados por el administrador logeado para su gestión.
Datos de entrada | Datos de salida
Usuario logeado en sesión | Lista de menús del usuario loegeado en sesión
Tablas modelo de datos | Clases
menu | ModeloController Modelo session.php
Interfaces gráficas / vistas
mostrar_menu.php
Caso de uso
Crear menú administrador
Código | Descripción
CU-009 | Formulario de creación de menú por parte del administrador
Tipo de usuario
Usuarios administradores de la app
Condiciones previas | Condiciones posteriores
Ser administrador de la app. Estar logeado en la app. | Se retorna una lista de menús creados por el administrador logeado inluyendo el nuevo menú para su gestión. Rederección a mostrar_menu.php
Datos de entrada | Datos de salida
Datos de formulario crear_menu.php | Un nuevo menú creado y añadido a la lista de menús totales.
Tablas modelo de datos | Clases
menu | ModeloController Modelo session.php
Interfaces gráficas / vistas
crear_menu.php mostrar_menu.php
Caso de uso
Actualizar menú administrador
Código | Descripción
CU-010 | Formulario de actualización de menú por parte del administrador
Tipo de usuario
Usuarios administradores de la app
Condiciones previas | Condiciones posteriores
Ser administrador de la app. Estar logeado en la app. Tener menús creados. | Se retorna una lista de menús creados por el administrador logeado inluyendo el menú actualizado para su gestión. Redirección a mostrar_menu.php
Datos de entrada | Datos de salida
Datos de formulario actualizar_menu.php | Un menú actualizado y añadido a la lista de menús totales.
Tablas modelo de datos | Clases
menu | ModeloController Modelo session.php
Interfaces gráficas / vistas
actualizar_menu.php mostrar_menu.php
Caso de uso
Eliminar menú administrador
Código | Descripción
CU-011 | Eliminar un menú por parte del administrador
Tipo de usuario
Usuarios administradores de la app
Condiciones previas | Condiciones posteriores
Ser administrador de la app. Estar logeado en la app. Tener menús creados. | Se retorna una lista actualizada de menús disponibles o creados por el administrador logeado para su gestión.
Datos de entrada | Datos de salida
Menú identificado para su eliminación | Listado de menús actualizado.
Tablas modelo de datos | Clases
menu | ModeloController Modelo session.php
Interfaces gráficas / vistas
mostrar_menu.php
Caso de uso
Ver reservas administrador
Código | Descripción
CU-012 | Visualizar todas las reservas realizadas en la app.
Tipo de usuario
Usuarios administradores de la app
Condiciones previas | Condiciones posteriores
Ser administrador de la app. Estar logeado en la app. Que existan reservas realizadas en la app. | Se retorna una lista de todas las reservas creadas en la app para su gestión.
Datos de entrada | Datos de salida
N/A | Listado de todas las reservas realizadas en la app.
Tablas modelo de datos | Clases
reservas | ModeloController Modelo session.php
Interfaces gráficas / vistas
mostrar_reservas_admin.php
Caso de uso
Eliminar reservas administrador
Código | Descripción
CU-013 | Eliminación de reservas realizadas en la app.
Tipo de usuario
Usuarios administradores de la app
Condiciones previas | Condiciones posteriores
Ser administrador de la app. Estar logeado en la app. Que existan reservas realizadas en la app. | Se retorna una lista de las reservas existentes en la app para su gestión.
Datos de entrada | Datos de salida
La reserva a eliminar | Listado de todas las reservas existentes y actualizadas de la app.
Tablas modelo de datos | Clases
reservas | ModeloController Modelo session.php
Interfaces gráficas / vistas
mostrar_reservas_admin.php

## Listado casos de uso
Listado de casos de uso HostApp
Código | CU-001 | Caso de uso: | Registro
Código | CU-002 | Caso de uso: | Login
Código | CU-003 | Caso de uso: | Ver menú
Código | CU-004 | Caso de uso: | Crear reserva
Código | CU-005 | Caso de uso: | Actualizar reserva
Código | CU-006 | Caso de uso: | Eliminar reserva
Código | CU-007 | Caso de uso: | Cerrar sesión
Código | CU-008 | Caso de uso: | Ver menú administrador
Código | CU-009 | Caso de uso: | Crear menú administrador
Código | CU-010 | Caso de uso: | Actualizar menú administrador
Código | CU-011 | Caso de uso: | Eliminar menú administrador
Código | CU-012 | Caso de uso: | Ver reservas administrador
Código | CU-013 | Caso de uso: | Eliminar reservas administrador
Listado de casos de uso HostApp
|  |  |  | Código | Caso de uso:
|  |  |  | CU-001 | Registro
|  |  |  | CU-002 | Login
|  |  |  | CU-003 | Ver menú
|  |  |  | CU-004 | Crear reserva
|  |  |  | CU-005 | Actualizar reserva
|  |  |  | CU-006 | Eliminar reserva
|  |  |  | CU-007 | Cerrar sesión
|  |  |  | CU-008 | Ver menú administrador
|  |  |  | CU-009 | Crear menú administrador
|  |  |  | CU-010 | Actualizar menú administrador
|  |  |  | CU-011 | Eliminar menú administrador
|  |  |  | CU-012 | Ver reservas administrador
|  |  |  | CU-013 | Eliminar reservas administrador

## Cuadro de tiempos
Código de tarea | Fecha inicio | Fecha fin | Dias total | Tiempo Hrs. Computables
R-2000-F-2001-T-2001-1 Configuración inicial en config.php | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 2 | 0.5
R-3000-F-3001-T-3001-1 Definición de Script de creación de base de datos | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 2 | 1
R-3000-F-3001-T-3001-2 Mock de datos para probar la aplicación | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 2 | 1
R-3000-F-3001-T-3001-3 Crear base de datos por script en MySql | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 2 | 1
R-3000-F-3001-T-3001-4 Comprobar en php conecctión con base de datos conexion.php PDO | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 2 | 1
R-4000-F-4001-T-4001-1 login.php vista y formulario para realizar de login en la app | 2023-04-01 | 2023-04-06 | 6 | 2
R-4000-F-4001-T-4001-2 bienvenida_admin.php vista principal de administradores | 2023-04-01 | 2023-04-06 | 6 | 1
R-4000-F-4001-T-4001-3 bienvenida.php vista principal de los clientes registrados | 2023-04-01 | 2023-04-06 | 6 | 0.5
R-4000-F-4001-T-4001-4 Desarrollo de Header y Footer aplicables a toda la app | 2023-04-01 | 2023-04-06 | 6 | 1
R-5000-F-5001-T-5001-1 Desarrollo de Session session.php | 2023-04-01 | 2023-04-06 | 6 | 2
R-6000-F-6001-T-6001-1 Realizar login | 2023-04-01 | 2023-04-06 | 6 | 1.5
R-6000-F-6001-T-6001-2 Alta nuevos clientes | 2023-04-01 | 2023-04-06 | 6 | 1.5
R-6000-F-6001-T-6001-3 Desarrollo de la clase Controlador y Modelo CRUD | 2023-04-01 | 2023-04-06 | 6 | 2
R-6000-F-6001-T-6001-4 Desarrollo de index.php llamadas GET o POST | 2023-04-01 | 2023-04-06 | 6 | 1
R-7000-F-7001-T-7001-1 Estilos de la aplicación CSS, desarrollo parcial | 2023-04-01 | 2023-04-06 | 6 | 3
R-8000-F-8001-T-8001-1 Controlador nueva transacción insertar datos | 2023-04-06 | 2023-04-09 | 4 | 1
R-8000-F-8001-T-8001-2 Controlador mostrar listas desde base de datos | 2023-04-06 | 2023-04-09 | 4 | 1
R-8000-F-8001-T-8001-3 Mostrar reservas admin, funciones Modelo y CRUD | 2023-04-06 | 2023-04-09 | 4 | 1
R-9000-F-9001-T-9001-1 crear_menu.php vista y formulario de los administradores | 2023-04-06 | 2023-04-09 | 4 | 2
R-9000-F-9001-T-9001-2 crear_reserva.php vista y formulario | 2023-04-06 | 2023-04-09 | 4 | 0.5
R-9000-F-9001-T-9001-3 mostrar_reservas_admin.php vista para administradores | 2023-04-06 | 2023-04-09 | 4 | 1.5
R-9000-F-9001-T-9001-4 mostrar_reservas.php vista de usuarios o cliente de la app | 2023-04-06 | 2023-04-09 | 4 | 0.5
R-9000-F-9001-T-9001-5 mostrar_menu.php vista de los administradores de la app | 2023-04-06 | 2023-04-09 | 4 | 0.5
R-9000-F-9001-T-9001-6 actualizar_menu.php vista y formulario | 2023-04-06 | 2023-04-09 | 4 | 2
R-9000-F-9001-T-9001-7 actualizar_reserva.php vista y formulario | 2023-04-06 | 2023-04-09 | 4 | 0.5
R-10000-F-10001-T-10001-1 Redirección entre páginas devueltas por controlador | 2023-04-09 | 2023-04-12 | 4 | 2
R-11000-F-11001-T-11001-1 registro.php vista y formulario de registro de clientes | 2023-04-09 | 2023-04-12 | 4 | 1.5
R-11000-F-11001-T-11001-2 Guardar y recuperar datos de registro | 2023-04-09 | 2023-04-12 | 4 | 2
R-12000-R-12001-T-12001-1 Estilos de la aplicación, todo realizado con CSS, desarrollo parcial | 2023-04-09 | 2023-04-12 | 4 | 2
R-14000-F-14000-T-14001-1 Modificaciones de funciones en modelo.php, perfil usuarios | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2 | 1.5
R-14000-F-14000-T-14001-2 Incluir opciones en vistas de la app | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2 | 5
R-15000-F-15001-T-15001-1 Modificaciones en registro.php login.php vista y formulario | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2 | 1.5
R-15000-F-15001-T-15001-2 logout.php vista para cerrar sesión para todos los usuarios | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2 | 1.5
R-15000-F-15001-T-15001-3 despedida.php, sesión destroy para todos los usuarios | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2 | 0.5
R-16000-F-16001-T-16001-1 Parametrizar llamadas a base de datos query join | 2023-04-14 | 2023-04-19 | 6 | 2
R-17000-F-17001-T-17001-1 Crear banner e incluirlos en toda la app | 2023-04-14 | 2023-04-19 | 6 | 2
R-17000-F-17001-T-17001-2 Modificaciones opciones de menú | 2023-04-14 | 2023-04-19 | 6 | 3
R-17000-F-17001-T-17001-3 Incluir iconos en la aplicación | 2023-04-14 | 2023-04-19 | 6 | 1
R-18000-F-18001-T-18001-1 Validaciones, texto, email, dni, password Encriptación md5 | 2023-04-19 | 2023-05-06 | 18 | 4
R-19000-F-19001-T-19001-1 Estilos de la aplicación CSS | 2023-04-19 | 2023-05-06 | 18 | 0.5
R-23000-F-23001-T-23001-1 Documentación, diagramas, esquemas e imágenes. | 2023-05-04 | 2023-05-15 | 12 | 12
|  |  | Total hrs: | 72.5

## Llamadas web
Formulario / vista | Descripción | Tipo de llamada | Acción | Parámetros enviados o Enlaces | Controlador | Redirección
actualizar_menu.php | Actualiza los menu, funcionalidad de los administradores o usuarios tipo 'a' | GET | actualizar_menu | id_menu,id_admin,nombre_menu, entrante,plato_principal, precio | Menú actualizado | vista/mostrar_menu.php
actualizar_reserva.php | Actualiza las reservas, funcionalidad de los usuarios tipo 'n' | GET | actualizar_reserva | id_reserva, dni_usuario ,id_usuario, nombre, email, fecha_reserva | Reserva actualizada | vista/mostrar_reservas.php
bienvenida_admin.php | Página principal de los administradores | N/A Enlace web | Enlaces a: crear menú ver menus ver reservas cerrar sesión | Enlaces: id_admin | Controlador: nueva_transaccion | vista/crear_menu.php vista/mostrar_menu.php vista/mostrar_reservas_admin.php
bienvenida.php | Página principal de los usuarios tipo 'n' | N/A | Enlaces a: Reservar MIs reservas Cerrar sesión | Enlaces: id_usuario tipo_redireccion | Controlador: nueva_transaccion | vista/crear_reserva.php vista/mostrar_reservas.php
crear_menu.php | Crea los menu, funcionalidad de los administradores o usuarios tipo 'a' | POST | insertar_menu | id_usuario, dni_usuario, nombre_menu, entrante, plato_principal, precio | Inserta el menú creado | vista/mostrar_menu.php
crear_reserva.php | Crea una reserva, funcionalidad de los usuarios tipo 'n' | POST | Insertar_reserva | id_usuario, dni_usuario, nombre_usuario,email_reserva, nombre_menu | Inserta una nueva reserva | vista/mostrar_reservas.php
despedida.php | Funcionalidad de cierre de sesión o destroy session, genérica a toda la APP | N/A Enlace web | Cierra la sesión | sesion destroy | N/A | index-php
login.php | Login genérico a toda la APP, da acceso a HostApp y crea sesión | POST | Solicitud de logín | Dni, Password | Valida login, envia a bbdd la pasword en MD5 Comprueba que el ususario no esté dado de alta con anterioridad | Según sea el tipo de usuario logeado: vista/bienvenida.php vista/bienvenida_admin.php
logout.php | Funcionalidad que envía a cierre de sesión, genérica a toda la APP | N/A Enlace web | Prepara la salida de la APP | Enlaces a: despedida.php -> dni_usuario Cierra la sesión | N/A | vista/despedida.php
mostrar_menu.php | Muestra lista de todos los menús creados,funcionalidad de los usuarios tipo 'n' | N/A Enlace web | Muestra los menús, ofrece acciones sobre los mismos | Enlaces a: Crear menu -->id_admin Ver menu (solo los creados por el usuario logeado) -> id_admin Ver reservas -> id_admin cerrar sesión Editar menu -> id_admin Eliminar menu -> id_menu | Operaciones posibles: nueva_transaccion mostrar_listas volver salir editar_menu eliminar | Según corresponda: vista/bienvenida_admin.php vista/mostrar_menu.php
mostrar_reservas_admin.php | Muestra listado de reserva realizadas,,funcionalidad de los usuarios tipo 'a' | N/A Enlace web | Muestra reservas, ofrece acciones de eliminiar reservas Crear menu | Enlaces a: crear menu ver menu | Operaciones posibles Crear menu ver menu (admin) Eliminar reservas | Según corresponda: vista/mostrar_reservas_admin.php vista/mostrar_menu.php vista/crear_menu.php
mostrar_reservas.php | Muestra lista de todas las reservas creadas,funcionalidad de los usuarios tipo 'n' | N/A Enlaces web | Muestra reservas de usuario y acciones de editar, eliminar reservas o crear nevas reservas cerrar sesion | Enlaces a: eliminar_reserva editar_reserva Cerrar sesión | Operaciones posibles Editar reserva Eliminar reservas | Según corresponda: vista/actualizar_reserva.php vista/mostrar_reservas.php
registro.php | Funcionalidad a los usuarios de tipo 'n', crea acceso a HostApp | POST | Solicita el registro de nuevos usuarios al controlador | Parametros: nombre apellido dni email passowrd | Verifica si el usuario ya existe en bbdd, si no existe da de alta alta_cliente | Verifica si el usuario ya existe en bbdd, si no existe da de alta vista//bienvenida.php

## datos varios
| Servidor | Base de datos | Tecnología
| Apache Tomcat | MySql MariaDB | PHP 7.4.27
| Fichero | Clase | Descripción
| controlador.php | class ModeloController | Métodos y funciones que permiten la comunicación entre la vista y el modelo de datos
| utils.php |  | Métodos y funciones de validaciones
| Fichero | Clase | Descripción
| modelo.php | class Modelo | Funciones y métodos para interactuar con el modelo de datos.
| conexión.php |  | Funciones para gestionar conexiones a la base de datos
| session.php |  | Gestiona las sesiones de los usuarios.
| Fichero | Descripción
| actualizar_menu.php | Vista de administrador de la aplicación
| actualizar_reserva.php | Vista de usuario de la aplicación
| bienvenida_admin.php | Vista de administrador de la aplicación
| bienvenida.php | Vista de todos los usuarios de la aplicación
| crear_menu.php | Vista de administrador de la aplicación
| crear_reserva.php | Vista de usuario de la aplicación
| despedida.php | Vista de todos los usuarios de la aplicación
| login.php | Vista de todos los usuarios de la aplicación
| logout.php | Vista de todos los usuarios de la aplicación
| mostrar_menu.php | Vista de administrador de la aplicación
| mostrar_reservas_admin.php | Vista de administrador de la aplicación
| mostrar_reservas.php | Vista de usuario de la aplicación
| registro.php | Vista de todos los usuarios de la aplicación
| Fichero | Descripción
| style.css | Estilos de la aplicación
| Fichero | Descripción
| footer.php | Vista de footer común a toda la aplicación
| header.php | Vista cabecera común a toda la aplicación
| Fichero | Descripción
index.php
config.php
Campo | Funcion | Valida | Implementación | Retorna | Información
EMAIL | function validaEmail($valor) filter_var($valor, FILTER_VALIDATE_EMAIL) | Los emails introducidos en los formulairos | FILTER_VALIDATE_EMAIL Constante de PHP filter_var() función de filtro emn PHP | True: si el email es correcto False:si el email no es correcto | https://www.tutorialspoint.com/filter-validate-email-constant-in-php https://www.w3bai.com/es/php/filter_validate_email.html#gsc.tab=0 https://www.php.net/manual/es/function.filter-var.php
TEXTO | function isValidText($text) | Valida que el valor sea solo String para campos de texto de los formularios | $pattern = "/^[a-zA-Z\sñáéíóúÁÉÍÓÚ]{4,}$/"; return preg_match($pattern, trim($text)); (*1) | True: si el valor cumple el patrón False: si el valor no cumple el patrón | https://es.stackoverflow.com/questions/453683
PASSWORD | function isValidPass($password) | Valida que el password contenga caracteres y longitud mínima de 4 caracteres para campos de pasword de los formularios | !isset($password) ¦¦ strlen($password) < 4) | True: si el password es válido False: si el passqord no es válido | N/A
DNI | function validateDni($dni) | Valida un DNI con un formato específico El formato debe ser: 53380908-R | substr("TRWAGMYFPDXBNJZSQVHLCKE", $numeros % 23, 1) == $letra (*2) | True: si el DNI es válido False: si el DNI no es válido | https://www.jose-aguilar.com/blog/validar-dni-php/
FORMULARIOS | function validateRegistro($nombre, $apellido, $dni, $correo, $password) | Valida secuencialmente lso campos del formulario de registro, llamando a las validaciones anteriores. | validaEmail($correo) isValidText($nombre) isValidText($apellido) validateDni($dni) isValidPass($password) ) | Null: si los campos son válidos Srting: String con errores si cualquier campo no es válido | N/A
|  | Implementación | Retorna | Información
| ENCRIPTACION | El producto PHP ofrece una solución definida en una función llamada md5($var) solo es necesario invocar a esta función y parametrizarla con la password de usuario. | Un hash MD5 que es un código conformado por 32 caracteres hexadecimales, y en este código estará la información que le pasemos por una variable, por supuesto, encriptada | https://blog.infranetworking.com/encriptar-con-md5-php/
P-6002-1
P-6002-2
P-6002-3
P-6002-4
P-6002-5
P-6002-6
P-6002-7
P-6002-8
P-6002-9
P-6002-10
P-9002-1
P-9002-2
P-9002-3
P-9002-4
P-9002-5
P-9002-6
P-9002-7
P-9002-8
P-9002-9
P-9002-10
P-9002-11
P-9002-12
P-9002-13
P-9002-14
P-9002-15
P-9002-16
| P-11002-1 | Registrar un nuevo cliente sin datos
| P-11002-2 | Registrar un nuevo cliente con datos
| P-11002-3 | Comprobar datos del registro en base de datos
| P-14002-1 | Visualización de cerrar sesión ambos perfiles
P-16002-1 Visualizar reservas usuarios
P-17002-1 Ver banner e icono en la app
P-180002-1 Probar formulario y datos en md5 en base de datos
Note on D55: Victor Allende: · / = Delimitador de la expresión regular, define el inicio y el fin. · [] = Definición de una clase, el carácter puede ser cualquiera de los valores que se encuentran definidos dentro de la clase. · a-z = Rango de letras desde la a hasta la z, seria lo mismo que escribir abcdefg... · A-Z = Rango de letras desde la A hasta la Z, lo mismo que antes pero en mayusculas · \s = El equivalente a un carácter de tipo espacio · ñáéíóúÁÉÍÓÚ = caracteres que no están incluidos en a-z y A-Z, para que la expresión coincida cuando estén estos caracteres. · ^ = Define que la expresión debe aplicar desde el comienzo de la cadena · $ = Define que la expresión debe aplicar hasta el final de la cadena · {4,} requiere de una cadena de al menos 4 caracteres
Note on D57: Victor Allende: validar longitug && validar que la 9º posicion es '-' nos quedamos con los numeros del dni nos quedamos con la letra del dni formula para encontrar la letra resto de los numeros del dni / 23 tiene que ser el numero de la letra final del dni