## Hoja1
Código		Tarea		Fecha inicio	Fecha fin	Tiempo Hrs.		Descripción
CU-0000	CU-0001	Recursos				1		Creación del repositorio configurar accesos en Github para TFG
	CU-0002	Recursos				2		Instalación de Xampp, Sourcetree, cuentas de gestión del proyecto (Asana)
CU-1000	CU-1001	Análisis				4		Análisis del modelo de datos a implementar
	CU-1002	Análisis				2		Análisis de la estructura de proyecto en php MVC, configuraciones etc.
CU-2000	CU-2001	Configuración				1		config.php
CU-3000	CU-30001	Desarrollo				2		Creación de la base de datos en Mysql
	CU-30002	Desarrollo				1		Conectividad entre PHP y Mysql
	CU-30003	Desarrollo				2		Desarrollo de Session
	CU-30004	Desarrollo				18		Desarrollo MVC, Controlador, modelo (funciones en controlador y bbdd, Script etc)
	CU-30005	Desarrollo				10		Desarrollo MVC, vistas, formularios.
	CU-30006	Desarrollo				6		Desarrollo MVC, estilos
	CU-30007	Desarrollo				6		Validaciones de formulario
	CU-30008	Desarrollo				1		MD5 para password’s
CU-4000	CU-4001	Test				3		Test funcionales en la app
CU-5000	CU-5001	Resolución incidencias				3		Incidencia en rutas dentro de la navegación, se pierden links a estilos e imagenes, se implementa solución en config.php
CU-6000	CU-60001	Mejoras				4
CU-7000	CU-70001	Memoria