## Cuadro de Gantt
Código | Código Task | Sub-Task | Tipo Task | Fecha inicio | Fecha fin | Tiempo Hrs. | Tiempo Hrs. Computables | Descripción
TASK-0000
| TASK-0001 |  | Recursos | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 1 |  | Repositorio
|  | SUB-TASK-1001-1 |  |  |  |  | 1 | Creación del repositorio configurar accesos en Github para TFG
| TASK-0002 |  | Recursos | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2 |  | Recursos necesarios para el desarrollo
|  | SUB-TASK-0002-1 |  |  |  |  | 2 | Instalación de Xampp, Sourcetree, cuentas de gestión del proyecto (Asana)
TASK-1000
| TASK-1001 |  | Análisis | 2023-04-03 | 2023-04-05 | 4 |  | Análisis del modelo de datos a implementar
|  | SUB-TASK-1001-1 |  |  |  |  | 2 | Análisis de técnoogía de base de datos, MySql, Postgres, Oracle etc
|  | SUB-TASK-1001-2 |  |  |  |  | 1 | Definición de Script de creación de base de datos
[7 empty] | 1 | Mock de datos para probar la aplicación
| TASK-1002 |  | Análisis | 2023-04-03 | 2023-04-05 | 1 |  | Análisis de la estructura de proyecto en php MVC.
|  | SUB-TASK-1002-1 |  |  |  |  | 1 | Análisis de creación de proyectos MVC en PHP
| TASK-1003 |  | Formación | 2023-04-03 | 2023-04-05 | 6 |  | Formación en la tecnológia PHP así como su patron MVC
|  | SUB-TASK-1003-1 |  |  |  |  | 0 | Formación php https://youtu.be/ExAs5ySWqGg HRS. NO COMPUTABLES
TASK-2000 | TASK-2001 |  | Configuración | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 1 |  | Configuración del proyecto, variables, define etc.
|  | SUB-TASK-2001-1 |  |  |  |  | 1 | Configuración en config.php
TASK-3000
| TASK-3001 |  | Desarrollo | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2 |  | Creación de la base de datos en Mysql
|  | SUB-TASK-3002-1 |  |  |  |  | 1 | Crear script para base de datos en MySql
|  | SUB-TASK-3002-2 |  |  |  |  | 1 | Crear base de datos por consola de adminsitración en MySql
| TASK-3002 |  | Desarrollo | 2023-04-06 | 2023-04-09 | 1 |  | Conectividad entre PHP y Mysql
|  | SUB-TASK-3002-1 |  |  |  |  | 1 | Comprobar en php conecctión con base de datos conexion.php PDO
| TASK-3003 |  | Desarrollo | 2023-04-06 | 2023-04-09 | 2 |  | Desarrollo de Session PHP
|  | SUB-TASK-3003-1 |  |  |  |  | 2 | Desarrollo de Session session.php
| TASK-3004 |  | Desarrollo | 2023-04-06 | 2023-04-09 | 18 |  | Desarrollo MVC, Controlador, modelo (funciones en controlador y modelo)
|  | SUB-TASK-3004-1 |  |  |  |  | 9 | Desarrollo de la clase ModeloController y funciones en controlador.php
|  | SUB-TASK-3004-2 |  |  |  |  | 6 | Desarrollo de la clase Modelo y CRUD en modelo.php
|  | SUB-TASK-3004-3 |  |  |  |  | 2 | Desarrollo de listado específicos por tipos de usuarios JOIN
|  | SUB-TASK-3004-4 |  |  |  |  | 1 | desarrollo de index.php resolución de llamadas GET o POST hacia el controlador
| TASK-3005 |  | Desarrollo | 2023-04-10 | 2023-04-13 | 13 |  | Desarrollo MVC, vistas, formularios.
|  | SUB-TASK-3005-1 |  |  |  |  | 3 | login.php vista y formulario para realizar de login en la app
|  | SUB-TASK-3005-2 |  |  |  |  | 2 | registro.php vista y formulario de registro de clientes en la app
|  | SUB-TASK-3005-3 |  |  |  |  | 2 | bienvenida_admin.php vista principal de administradores
|  | SUB-TASK-3005-4 |  |  |  |  | 0.5 | bienvenida.php vista principal de los clientes registrados
|  | SUB-TASK-3005-5 |  |  |  |  | 2 | crear_menu.php vista y formulario de los administradores
|  | SUB-TASK-3005-6 |  |  |  |  | 0.5 | crear_reserva.php vista y formulario de los clients de la app
|  | SUB-TASK-3005-7 |  |  |  |  | 0.5 | mostrar_reservas_admin.php vsta de administradores de la app
|  | SUB-TASK-3005-8 |  |  |  |  | 0.5 | mostrar_reservas.php vista de usuarios o cliente de la app
|  | SUB-TASK-3005-9 |  |  |  |  | 0.5 | mostrar_menu.php vista de los administradores de la app
|  | SUB-TASK-3005-10 |  |  |  |  | 0.5 | actualizar_menu.php vista y formulario de los administradores de la app
|  | SUB-TASK-3005-11 |  |  |  |  | 0.5 | actualizar_reserva.php vistay formulario de los usuarios o clientes de la app
|  | SUB-TASK-3005-12 |  |  |  |  | 0.5 | logout.php vista para cerrar sesión para todos los usuarios de la app
|  | SUB-TASK-3005-13 |  |  |  |  | 0.5 | despedida.php vista de despedida de la app, hace sesión destroy para todos los usuarios de la app
|  | SUB-TASK-3005-2 |  |  |  |  | 1 | Desarrollo de Header y Footer apliacables a toda la app
|  | SUB-TASK-3005-3 |  |  |  |  | 7 | Integración de código PHP en formularios y vistas
| TASK-3006 |  | Desarrollo | 2023-04-10 | 2023-04-19 | 6 |  | Desarrollo MVC, estilos
|  | SUB-TASK-3006-1 |  |  |  |  | 6 | Estilos de la aplicación, todo realizado con CSS
| TASK-3007 |  | Desarrollo | 2023-05-04 | 2023-05-06 | 4 |  | Validaciones de formulario
|  | SUB-TASK-3007-1 |  |  |  |  | 4 | Vañlidaciones de texto, password, email, dni de todas las vistas y formulairos de app
| TASK-3008 |  | Desarrollo | 2023-05-04 | 2023-05-06 | 0.5 |  | MD5 para password’s
|  | SUB-TASK-3008-1 |  |  |  |  | 0.5 | Implementación de función de php md5() para password de usuarios
TASK-4000 | TASK-4001 |  | Test | 2023-04-13 | 2023-05-06 | 4 |  | Test funcionales en la app
|  | SUB-TASK-4001-1 |  |  |  |  | 4 | Ciclos completos de funcionalidades de ususrios de ambos tipos 'n' y 'a'
TASK-5000
| TASK-5001 |  | Resolución incidencias | 2023-04-10 | 2023-04-12 | 3 |  | Incidencias detectadas en pruebas
|  | SUB-TASK-5001-1 |  |  |  |  | 0 | Solventar en código fallos en rutas dentro de la navegación, se pierden links a estilos e imagenes, se implementa solución en config.phpcHRS. NO COMPUTABLES
TASK-6000 | TASK-6001 |  | Mejoras | 2023-05-04 | 2023-05-06 | 4 |  | Estilos, vistas, distribución de componentes
TASK-7000
| TASK-7001 |  | Diagrama de Gantt | 2023-05-04 | 2023-05-15 | 5 |  | Realización de Diagrama de Gantt
|  | SUB-TASK-7001-1 |  |  |  |  | 0 | Ingesta de datos en Excel para realización de diagrama de Gantt HRS. NO COMPUTABLES
TASK-8000
| TASK-8001 |  | Memoria | 2023-05-04 | 2023-05-15 | 8 |  | Realización de memoria de tfg
|  | SUB-TASK-8001-1 |  |  |  |  | 8 | Documentación, diagramas, esquemas e imágenes.

## Llamadas web
Formulario / vista | Descripción | Tipo de llamada | Acción | Parámetros enviados o Enlaces | Controlador | Redirección
actualizar_menu.php | Actualiza los menu, funcionalidad de los administradores o usuarios tipo 'a' | GET | actualizar_menu | id_menu,id_admin,nombre_menu, entrante,plato_principal, precio | Menú actualizado | vista/mostrar_menu.php
actualizar_reserva.php | Actualiza las reservas, funcionalidad de los usuarios tipo 'n' | GET | actualizar_reserva | id_reserva, dni_usuario ,id_usuario, nombre, email, fecha_reserva | Reserva actualizada | vista/mostrar_reservas.php
bienvenida_admin.php | Página principal de los administradores | N/A Enlace web | Enlaces a: crear menú ver menus ver reservas cerrar sesión | Enlaces: id_admin | Controlador: nueva_transaccion | vista/crear_menu.php vista/mostrar_menu.php vista/mostrar_reservas_admin.php
bienvenida.php | Página principal de los usuarios tipo 'n' | N/A | Enlaces a: Reservar MIs reservas Cerrar sesión | Enlaces: id_usuario tipo_redireccion | Controlador: nueva_transaccion | vista/crear_reserva.php vista/mostrar_reservas.php
crear_menu.php | Crea los menu, funcionalidad de los administradores o usuarios tipo 'a' | POST | insertar_menu | id_usuario, dni_usuario, nombre_menu, entrante, plato_principal, precio | Inserta el menú creado | vista/mostrar_menu.php
crear_reserva.php | Crea una reserva, funcionalidad de los usuarios tipo 'n' | POST | Insertar_reserva | id_usuario, dni_usuario, nombre_usuario,email_reserva, nombre_menu | Inserta una nueva reserva | vista/mostrar_reservas.php
despedida.php | Funcionalidad de cierre de sesión o destroy session, genérica a toda la APP | N/A Enlace web | Cierra la sesión | sesion destroy | N/A | index-php
login.php | Login genérico a toda la APP, da acceso a HostApp y crea sesión | POST | Solicitud de logín | Dni, Password | Valida login, envia a bbdd la pasword en MD5 Comprueba que el ususario no esté dado de alta con anterioridad | Según sea el tipo de usuario logeado: vista/bienvenida.php vista/bienvenida_admin.php
logout.php | Funcionalidad que envía a cierre de sesión, genérica a toda la APP | N/A Enlace web | Prepara la salida de la APP | Enlaces a: despedida.php -> dni_usuario Cierra la sesión | N/A | vista/despedida.php
mostrar_menu.php | Muestra lista de todos los menús creados,funcionalidad de los usuarios tipo 'n' | N/A Enlace web | Muestra los menús, ofrece acciones sobre los mismos | Enlaces a: Crear menu -->id_admin Ver menu (solo los creados por el usuario logeado) -> id_admin Ver reservas -> id_admin cerrar sesión Editar menu -> id_admin Eliminar menu -> id_menu | Operaciones posibles: nueva_transaccion mostrar_listas volver salir editar_menu eliminar | Según corresponda: vista/bienvenida_admin.php vista/mostrar_menu.php
mostrar_reservas_admin.php | Muestra listado de reserva realizadas,,funcionalidad de los usuarios tipo 'a' | N/A Enlace web | Muestra reservas, ofrece acciones de eliminiar reservas Crear menu | Enlaces a: crear menu ver menu | Operaciones posibles Crear menu ver menu (admin) Eliminar reservas | Según corresponda: vista/mostrar_reservas_admin.php vista/mostrar_menu.php vista/crear_menu.php
mostrar_reservas.php | Muestra lista de todas las reservas creadas,funcionalidad de los usuarios tipo 'n' | N/A Enlaces web | Muestra reservas de usuario y acciones de editar, eliminar reservas o crear nevas reservas cerrar sesion | Enlaces a: eliminar_reserva editar_reserva Cerrar sesión | Operaciones posibles Editar reserva Eliminar reservas | Según corresponda: vista/actualizar_reserva.php vista/mostrar_reservas.php
registro.php | Funcionalidad a los usuarios de tipo 'n', crea acceso a HostApp | POST | Solicita el registro de nuevos usuarios al controlador | Parametros: nombre apellido dni email passowrd | Verifica si el usuario ya existe en bbdd, si no existe da de alta alta_cliente | Verifica si el usuario ya existe en bbdd, si no existe da de alta vista//bienvenida.php

## datos varios
| Servidor | Base de datos | Tecnología
| Apache Tomcat | MySql MariaDB | PHP 7.4.27
| Fichero | Clase | Descripción
| controlador.php | class ModeloController | Métodos y funciones que permiten la comunicación entre la vista y el modelo de datos
| utils.php |  | Métodos y funciones de validaciones
| Fichero | Clase | Descripción
| modelo.php | class Modelo | Funciones y métodos para interactuar con el modelo de datos.
| conexión.php |  | Funciones para gestionar conexiones a la base de datos
| session.php |  | Gestiona las sesiones de los usuarios.
| Fichero | Descripción
| actualizar_menu.php | Vista de administrador de la aplicación
| actualizar_reserva.php | Vista de usuario de la aplicación
| bienvenida_admin.php | Vista de administrador de la aplicación
| bienvenida.php | Vista de todos los usuarios de la aplicación
| crear_menu.php | Vista de administrador de la aplicación
| crear_reserva.php | Vista de usuario de la aplicación
| despedida.php | Vista de todos los usuarios de la aplicación
| login.php | Vista de todos los usuarios de la aplicación
| logout.php | Vista de todos los usuarios de la aplicación
| mostrar_menu.php | Vista de administrador de la aplicación
| mostrar_reservas_admin.php | Vista de administrador de la aplicación
| mostrar_reservas.php | Vista de usuario de la aplicación
| registro.php | Vista de todos los usuarios de la aplicación
| Fichero | Descripción
| style.css | Estilos de la aplicación
| Fichero | Descripción
| footer.php | Vista de footer común a toda la aplicación
| header.php | Vista cabecera común a toda la aplicación
| Fichero | Descripción
index.php
config.php
Campo | Funcion | Valida | Implementación | Retorna | Información
EMAIL | function validaEmail($valor) filter_var($valor, FILTER_VALIDATE_EMAIL) | Los emails introducidos en los formulairos | FILTER_VALIDATE_EMAIL Constante de PHP filter_var() función de filtro emn PHP | True: si el email es correcto False:si el email no es correcto | https://www.tutorialspoint.com/filter-validate-email-constant-in-php https://www.w3bai.com/es/php/filter_validate_email.html#gsc.tab=0 https://www.php.net/manual/es/function.filter-var.php
TEXTO | function isValidText($text) | Valida que el valor sea solo String para campos de texto de los formularios | $pattern = "/^[a-zA-Z\sñáéíóúÁÉÍÓÚ]{4,}$/"; return preg_match($pattern, trim($text)); (*1) | True: si el valor cumple el patrón False: si el valor no cumple el patrón | https://es.stackoverflow.com/questions/453683
PASSWORD | function isValidPass($password) | Valida que el password contenga caracteres y longitud mínima de 4 caracteres para campos de pasword de los formularios | !isset($password) ¦¦ strlen($password) < 4) | True: si el password es válido False: si el passqord no es válido | N/A
DNI | function validateDni($dni) | Valida un DNI con un formato específico El formato debe ser: 53380908-R | substr("TRWAGMYFPDXBNJZSQVHLCKE", $numeros % 23, 1) == $letra (*2) | True: si el DNI es válido False: si el DNI no es válido | https://www.jose-aguilar.com/blog/validar-dni-php/
FORMULARIOS | function validateRegistro($nombre, $apellido, $dni, $correo, $password) | Valida secuencialmente lso campos del formulario de registro, llamando a las validaciones anteriores. | validaEmail($correo) isValidText($nombre) isValidText($apellido) validateDni($dni) isValidPass($password) ) | Null: si los campos son válidos Srting: String con errores si cualquier campo no es válido | N/A
|  | Implementación | Retorna | Información
| ENCRIPTACION | El producto PHP ofrece una solución definida en una función llamada md5($var) solo es necesario invocar a esta función y parametrizarla con la password de usuario. | Un hash MD5 que es un código conformado por 32 caracteres hexadecimales, y en este código estará la información que le pasemos por una variable, por supuesto, encriptada | https://blog.infranetworking.com/encriptar-con-md5-php/
Note on D55: Victor Allende: · / = Delimitador de la expresión regular, define el inicio y el fin. · [] = Definición de una clase, el carácter puede ser cualquiera de los valores que se encuentran definidos dentro de la clase. · a-z = Rango de letras desde la a hasta la z, seria lo mismo que escribir abcdefg... · A-Z = Rango de letras desde la A hasta la Z, lo mismo que antes pero en mayusculas · \s = El equivalente a un carácter de tipo espacio · ñáéíóúÁÉÍÓÚ = caracteres que no están incluidos en a-z y A-Z, para que la expresión coincida cuando estén estos caracteres. · ^ = Define que la expresión debe aplicar desde el comienzo de la cadena · $ = Define que la expresión debe aplicar hasta el final de la cadena · {4,} requiere de una cadena de al menos 4 caracteres
Note on D57: Victor Allende: validar longitug && validar que la 9º posicion es '-' nos quedamos con los numeros del dni nos quedamos con la letra del dni formula para encontrar la letra resto de los numeros del dni / 23 tiene que ser el numero de la letra final del dni