## Hoja1
Código		Tarea		Tiempo Hrs.		Descripción
CU-0000	CU-0001	Recursos		1		Creación del repositorio en Github para TFG
	CU-0002	Recursos		3		Instalación de Xampp, Sourcetree, cuentas de gestión del proyecto (Asana)
CU-1000	CU-1001	Análisis		4		Análisis del modelo de datos a implementar
	CU-1002	Análisis		2		Análisis de la estructura de proyecto en php MVC, configuraciones etc.
CU-2000	CU-2001	Configuración		1		config.php
CU-3000	CU-30001	Desarrollo		2		Creación de la base de datos en Mysql
	CU-30002	Desarrollo		1		Conectividad entre PHP y Mysql
	CU-30003	Desarrollo		2		Desarrollo de Session
	CU-30004	Desarrollo		14		Desarrollo MVC, Controlador, modelo
	CU-30005	Desarrollo		10		Desarrollo MVC, vistas, formularios.
	CU-30006	Desarrollo		4		Desarrollo MVC, estilos
CU-4000	CU-4001	Test		3		Test funcionales en la app
CU-5000	CU-5001	Resolución incidencias		3		Incidencia en rutas dentro de la navegación, se pierden links a estilos e imagenes, se implementa solución en config.php
CU-6000	CU-60001	Mejoras
CU-7000	CU-70001	Memoria